ตารางการดำเนินงาน

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

| ครั้งที่ | การดำเนินงาน | ช่วงเวลาดำเนินงาน | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| แผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
| 1 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 2 เม.ย. 2556 | ห้องประชุมสภา |
| 2 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา | 5 เม.ย. 2556 | ห้องประชุมสภา |
| 3 | คณะกรรมการสนับสนุนรวบรวมข้อมูล จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ | 10 เม.ย.2556 | ห้องประชุมสภา |
| 4 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหาร | 24 เม.ย. 2556 | ห้องประชุมสภา |
| 5 | ผู้บริหาร เสนอสภาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ | 29 เม.ย. 2556 | ห้องประชุมสภา |
| แผนสามปี |  |  |  |
| 1 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักในการพัฒนาสำหรับแผนพัฒนาสามปี | 1 พ.ค. 2556 | ห้องประชุมสภา |
| 2 | ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 | 2-8 พ.ค. 2556 | ในหมู่บ้าน |
| 3 | คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี | 8 พ.ค. 2556 | ห้องประชุมสภา |
| 4 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนสามปี | 10 พ.ค. 2556 | ห้องประชุมสภา |
| 5 | ผู้บริหาร เสนอสภาเห็นชอบแผนสามปี | 16 พ.ค. 2556 | ห้องประชุมสภา |

ตารางการดำเนินงาน(จริง)

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2560) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

| ครั้งที่ | การดำเนินงาน | ช่วงเวลาดำเนินงาน | สถานที่/ผู้เข้าประชุม |
| --- | --- | --- | --- |
| แผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |
| 1 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา / พร้อมกับกำหนดประเด็นหลักในการพัฒนาสำหรับแผนพัฒนาสามปี | 26 มี.ค. 2556 | ห้องประชุมสภา/40 คน |
| 2 | คณะกรรมการสนับสนุนรวบรวมข้อมูล จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 3 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหาร/ | 19 เม.ย. 2556 | ห้องประชุมสภา/22 |
|  | ผู้บริหารเห็นชอบ /เสนอสภาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ |  | ห้องประชุมสภา |
| แผนสามปี |  |  |  |
|  | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักในการพัฒนาสำหรับแผนพัฒนาสามปี |  |  |
| 4 | ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 | 24 เม.ย. – 14 พ.ค. 2556 | ในหมู่บ้าน |
| 5 | คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี |  |  |
| 6 | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนสามปี | 30 พ.ค. 2556 | ห้องประชุมสภา/22 |
| 7 | ผู้บริหารอนุมัติร่าง/เสนอสภาเห็นชอบแผนสามปี | ต้นเดือน มิ.ย. | ห้องประชุมสภา |